## Dashboard SAL
DASHBOARD AVANZAMENTO LAVORI
Aggiornamento: 09/01/2026 19:48
Valore Totale Lavori |  | SAL Certificati |  | Pagamenti Effettuati |  | Saldo Ritenute
RIEPILOGO AVANZAMENTO PER CATEGORIA
Categoria | Valore Contratto € | SAL Certificati € | % Avanzamento
Opere Edili | 260000 | 126750
Impianti Elettrici | 113000 | 23400
Impianti Idraulici | 120000 | 13000
Carpenteria | 85000 | 0
Finiture | 80000 | 0
TOTALE
CRONOLOGIA STATI AVANZAMENTO
N° SAL | Lavoro | Data | Importo € | Stato Certificazione | Stato Pagamento
SAL008 | Impianto idrico sanitario | 03/01/2026 | 13000 | Certificato | In attesa
SAL007 | Impianto elettrico | 01/01/2026 | 23400 | Certificato | Pagato
SAL006 | Solai e strutture | 06/01/2026 | 19000 | Certificato | In attesa
SAL005 | Solai e strutture | 22/12/2025 | 23750 | Certificato | Pagato
SAL004 | Murature perimetrali | 27/12/2025 | 48000 | Certificato | Pagato

## Registro Lavori
REGISTRO LAVORI E LAVORAZIONI
ID Lavoro | Categoria | Descrizione Lavoro | Fornitore | Importo Contratto € | Unità Misura | Quantità Totale | Data Inizio | Data Fine Prevista | Responsabile | Stato | Note
LAV001 | CAT01 | Demolizioni e rimozioni | FOR001 | 45000 | m² | 250 | 10/11/2025 | 10/12/2025 | Ing. Rossi | Completato
LAV002 | CAT01 | Murature perimetrali | FOR001 | 120000 | m³ | 180 | 25/11/2025 | 24/01/2026 | Ing. Rossi | In corso | 70% completato
LAV003 | CAT01 | Solai e strutture | FOR001 | 95000 | m² | 300 | 10/12/2025 | 08/02/2026 | Ing. Rossi | In corso | 45% completato
LAV004 | CAT02 | Impianto elettrico principale | FOR002 | 78000 | punti | 150 | 20/12/2025 | 18/02/2026 | Geom. Bianchi | In corso | 30% completato
LAV005 | CAT02 | Quadri elettrici e distribuzione | FOR002 | 35000 | quadri | 8 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | Geom. Bianchi | Pianificato
LAV006 | CAT03 | Impianto idrico sanitario | FOR003 | 52000 | punti | 80 | 25/12/2025 | 23/02/2026 | Geom. Verdi | In corso | 25% completato
LAV007 | CAT03 | Impianto riscaldamento | FOR003 | 68000 | m | 350 | 09/01/2026 | 10/03/2026 | Geom. Verdi | Pianificato
LAV008 | CAT05 | Serramenti esterni | FOR004 | 85000 | m² | 120 | 19/01/2026 | 20/03/2026 | Arch. Neri | Pianificato
LAV009 | CAT06 | Intonaci e rasature | FOR005 | 42000 | m² | 800 | 29/01/2026 | 30/03/2026 | Arch. Neri | Pianificato
LAV010 | CAT06 | Pitture e finiture | FOR005 | 38000 | m² | 850 | 18/02/2026 | 19/04/2026 | Arch. Neri | Pianificato

## Stati Avanzamento
STATI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
N° SAL | ID Lavoro | Descrizione | Data SAL | % Avanzamento | Quantità Eseguita | Importo SAL € | Importo Cumulativo € | Certificato da | Data Certificazione | Note
SAL001 | LAV001 | Demolizioni e rimozioni | 20/11/2025 | 50% | 125 | 22500 | 22500 | Ing. Rossi | 22/11/2025 | Primo acconto
SAL002 | LAV001 | Demolizioni e rimozioni | 10/12/2025 | 100% | 250 | 22500 | 45000 | Ing. Rossi | 12/12/2025 | Saldo finale
SAL003 | LAV002 | Murature perimetrali | 05/12/2025 | 30% | 54 | 36000 | 36000 | Ing. Rossi | 07/12/2025 | Primo SAL
SAL004 | LAV002 | Murature perimetrali | 25/12/2025 | 70% | 126 | 48000 | 84000 | Ing. Rossi | 27/12/2025 | Secondo SAL
SAL005 | LAV003 | Solai e strutture | 20/12/2025 | 25% | 75 | 23750 | 23750 | Ing. Rossi | 22/12/2025 | Primo SAL
SAL006 | LAV003 | Solai e strutture | 04/01/2026 | 45% | 135 | 19000 | 42750 | Ing. Rossi | 06/01/2026 | Secondo SAL
SAL007 | LAV004 | Impianto elettrico principale | 30/12/2025 | 30% | 45 | 23400 | 23400 | Geom. Bianchi | 01/01/2026 | Primo SAL
SAL008 | LAV006 | Impianto idrico sanitario | 01/01/2026 | 25% | 20 | 13000 | 13000 | Geom. Verdi | 03/01/2026 | Primo SAL

## Categorie
CATEGORIE LAVORI
ID | Categoria | Descrizione
CAT01 | Opere Edili | Lavori muratura, intonaci, pavimenti
CAT02 | Impianti Elettrici | Impianti elettrici, illuminazione, cablaggi
CAT03 | Impianti Idraulici | Impianti idraulici, sanitari, riscaldamento
CAT04 | Impianti Meccanici | Impianti climatizzazione, ventilazione
CAT05 | Opere Carpenteria | Strutture metalliche, serramenti
CAT06 | Finiture | Pitture, rivestimenti, decorazioni
CAT07 | Opere Esterne | Pavimentazioni esterne, recinzioni, verde
CAT08 | Opere Speciali | Impianti speciali, automazioni

## Fornitori
REGISTRO FORNITORI E IMPRESE
Codice | Ragione Sociale | P.IVA | Referente | Telefono | Email
FOR001 | Edil Costruzioni SRL | 01234567890 | Mario Rossi | 02-12345678 | info@edilcostruzioni.it
FOR002 | Impianti Elettrici Bianchi | 02345678901 | Luigi Bianchi | 02-23456789 | elettrica@bianchi.it
FOR003 | Idraulica Verdi & C. | 03456789012 | Giuseppe Verdi | 02-34567890 | idraulica@verdi.it
FOR004 | Carpenteria Metallica Neri | 04567890123 | Paolo Neri | 02-45678901 | info@carpneri.it
FOR005 | Finiture d'Arte Gialli SRL | 05678901234 | Anna Gialli | 02-56789012 | arte@gialli.it

## Registro Pagamenti
REGISTRO PAGAMENTI
N° Pagamento | N° SAL | Fornitore | Data Richiesta | Importo Richiesto € | Ritenuta Garanzia % | Importo Ritenuta € | Importo Netto € | Data Pagamento | Stato
PAG001 | SAL001 | FOR001 | 23/11/2025 | 22500 | 10% | 2250 | 20250 | 30/11/2025 | Pagato
PAG002 | SAL002 | FOR001 | 13/12/2025 | 22500 | 10% | 2250 | 20250 | 20/12/2025 | Pagato
PAG003 | SAL003 | FOR001 | 08/12/2025 | 36000 | 10% | 3600 | 32400 | 15/12/2025 | Pagato
PAG004 | SAL004 | FOR001 | 28/12/2025 | 48000 | 10% | 4800 | 43200 | 04/01/2026 | Pagato
PAG005 | SAL005 | FOR001 | 23/12/2025 | 23750 | 10% | 2375 | 21375 | 30/12/2025 | Pagato
PAG006 | SAL006 | FOR001 | 07/01/2026 | 19000 | 10% | 1900 | 17100 |  | In attesa
PAG007 | SAL007 | FOR002 | 02/01/2026 | 23400 | 10% | 2340 | 21060 | 07/01/2026 | Pagato
PAG008 | SAL008 | FOR003 | 04/01/2026 | 13000 | 10% | 1300 | 11700 |  | In attesa

## Istruzioni
ISTRUZIONI PER L'USO DEL MODELLO SAL
PANORAMICA DEL SISTEMA
Foglio | Funzione | Come utilizzarlo
Dashboard SAL | Visualizzazione riepilogativa |  | Mostra KPI, grafici e avanzamento generale del progetto
Registro Lavori | Anagrafica lavorazioni |  | Inserisci tutti i lavori da eseguire con importi e date previste
Stati Avanzamento | Registrazione SAL |  | Registra ogni SAL con percentuale di avanzamento e importi
Categorie | Tipologie lavori |  | Categorie predefinite per classificare i lavori
Fornitori | Anagrafica imprese |  | Database fornitori e imprese esecutrici
Registro Pagamenti | Gestione pagamenti |  | Traccia richieste e pagamenti con ritenute di garanzia
PROCEDURA OPERATIVA
Passo 1 | Configura Fornitori | Vai al foglio 'Fornitori' e inserisci tutte le imprese coinvolte
Passo 2 | Definisci Lavori |  | Nel 'Registro Lavori' inserisci tutte le lavorazioni previste
Passo 3 | Registra SAL |  | Quando completi una fase, crea un nuovo SAL nel foglio dedicato
Passo 4 | Gestisci Pagamenti |  | Registra richieste e pagamenti nel 'Registro Pagamenti'
Passo 5 | Monitora Dashboard |  | Controlla l'avanzamento generale dalla Dashboard
CALCOLI AUTOMATICI
Dashboard | KPI automatici |  | I totali e le percentuali si aggiornano automaticamente
SAL | Importi cumulativi |  | Gli importi progressivi sono calcolati automaticamente
Pagamenti | Ritenute garanzia |  | Le ritenute vengono calcolate sulla percentuale impostata
BEST PRACTICES
Frequenza | Aggiorna regolarmente |  | Registra i SAL con cadenza costante (settimanale/quindicinale)
Documentazione | Allega documenti |  | Conserva foto e documenti di ogni SAL certificato
Verifiche | Controllo incrociato |  | Verifica che SAL e pagamenti corrispondano
Backup | Salva copie |  | Mantieni backup regolari del file Excel
VALIDAZIONI DATI
Info | Menu a tendina |  | Categoria, Fornitore e Stato hanno menu predefiniti
Info | Formati numerici |  | Gli importi sono formattati automaticamente in Euro
Info | Date |  | Usa il formato gg/mm/aaaa per tutte le date
SUPPORTO E PERSONALIZZAZIONE
Nota | Adatta alle tue esigenze |  | Puoi modificare categorie, fornitori e campi secondo necessità
Nota | Aggiungi righe |  | Inserisci nuove righe mantenendo le formule e formattazioni
Nota | Colori e stili |  | Personalizza i colori ma mantieni la struttura base