## Cronoprogramma Lavori
CRONOPROGRAMMA LAVORI - GESTIONE PROGETTI
Nome Progetto: |  |  |  | [Inserire Nome Progetto] |  |  |  | Data Inizio: |  | 2026-01-09 |  | Data Fine: |  | 2026-07-08
ID | Fase/Attività | Responsabile | Data Inizio | Data Fine | Durata (giorni) | % Completamento | Stato | Priorità | Budget (€) | Costi Effettivi (€) | Scostamento (€) | Note | Predecessore | Settimana | Avanzamento
1 | FASE 1: PROGETTAZIONE
1.1 | Raccolta requisiti | Mario Rossi | 2026-01-09 | 2026-01-16 |  | 100 | Completato | Alta | 5000 | 4800 |  | Fase completata nei tempi |  | 1-2
1.2 | Progettazione preliminare | Laura Bianchi | 2026-01-16 | 2026-01-23 |  | 100 | Completato | Alta | 8000 | 8200 |  | Leggero sforamento budget | 1.1 | 2-3
1.3 | Progettazione esecutiva | Marco Verdi | 2026-01-23 | 2026-02-06 |  | 80 | In Corso | Alta | 12000 | 9500 |  | In corso, nei tempi | 1.2 | 3-5
1.4 | Approvazione progetto | Giulia Neri | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  | 50 | In Corso | Critica | 3000 | 1500 |  | In attesa di validazione | 1.3 | 5-6
2 | FASE 2: PREPARAZIONE
2.1 | Richiesta permessi | Paolo Ferrari | 2026-02-13 | 2026-02-27 |  | 30 | Pianificato | Media | 2000 | 0 |  | Documentazione in preparazione | 1.4 | 6-8
2.2 | Ordine materiali | Sara Conti | 2026-02-20 | 2026-03-06 |  | 0 | Non Iniziato | Alta | 45000 | 0 |  | In attesa di approvazione budget | 2.1 | 7-9
2.3 | Selezione fornitori | Andrea Moretti | 2026-02-27 | 2026-03-06 |  | 0 | Non Iniziato | Media | 1000 | 0 |  | Avvio previsto | 2.1 | 8-9
2.4 | Preparazione cantiere | Luca Ricci | 2026-03-06 | 2026-03-13 |  | 0 | Non Iniziato | Alta | 8000 | 0 |  | Pianificato | 2.2 | 9-10
3 | FASE 3: ESECUZIONE OPERE
3.1 | Scavi e fondazioni | Giovanni Russo | 2026-03-13 | 2026-04-03 |  | 0 | Non Iniziato | Critica | 35000 | 0 |  | Richiede condizioni meteo favorevoli | 2.4 | 10-13
3.2 | Strutture portanti | Francesca Marino | 2026-04-03 | 2026-05-01 |  | 0 | Non Iniziato | Critica | 55000 | 0 |  | Fase critica del progetto | 3.1 | 13-17
3.3 | Opere murarie | Roberto Greco | 2026-05-01 | 2026-05-22 |  | 0 | Non Iniziato | Alta | 28000 | 0 |  |  | 3.2 | 17-20
3.4 | Impianto idraulico | Elena Romano | 2026-05-22 | 2026-06-05 |  | 0 | Non Iniziato | Alta | 15000 | 0 |  | Coordinamento con elettrico | 3.3 | 20-22
3.5 | Impianto elettrico | Simone Gallo | 2026-05-22 | 2026-06-05 |  | 0 | Non Iniziato | Alta | 18000 | 0 |  | Coordinamento con idraulico | 3.3 | 20-22
4 | FASE 4: RIFINITURE
4.1 | Intonaci e rasature | Claudia Costa | 2026-06-05 | 2026-06-19 |  | 0 | Non Iniziato | Media | 12000 | 0 |  |  | 3.4,3.5 | 22-24
4.2 | Pavimenti e rivestimenti | Matteo Serra | 2026-06-19 | 2026-07-03 |  | 0 | Non Iniziato | Media | 22000 | 0 |  | Scelta materiali da definire | 4.1 | 24-26
4.3 | Serramenti e infissi | Anna Caruso | 2026-06-26 | 2026-07-10 |  | 0 | Non Iniziato | Media | 25000 | 0 |  | Ordinare con anticipo | 4.1 | 25-27
4.4 | Tinteggiature | Davide Bruno | 2026-07-10 | 2026-07-17 |  | 0 | Non Iniziato | Bassa | 8000 | 0 |  |  | 4.2 | 27-28
5 | FASE 5: COLLAUDO E CONSEGNA
5.1 | Pulizie finali | Sofia Colombo | 2026-07-17 | 2026-07-21 |  | 0 | Non Iniziato | Bassa | 3000 | 0 |  |  | 4.4 | 28-29
5.2 | Collaudi tecnici | Federico Esposito | 2026-07-21 | 2026-07-28 |  | 0 | Non Iniziato | Critica | 5000 | 0 |  | Tutti gli impianti | 5.1 | 29-30
5.3 | Documentazione finale | Valentina De Luca | 2026-07-28 | 2026-08-04 |  | 0 | Non Iniziato | Alta | 2000 | 0 |  | Preparare manuali | 5.2 | 30-31
5.4 | Consegna lavori | Mario Rossi | 2026-08-04 | 2026-08-07 |  | 0 | Non Iniziato | Alta | 1000 | 0 |  | Verbale di consegna | 5.3 | 31
RIEPILOGO FINANZIARIO PROGETTO
Budget Totale Pianificato:
Costi Effettivi Totali:
Scostamento Totale:
Percentuale Utilizzo Budget:
Avanzamento Medio Progetto:

## Istruzioni
GUIDA ALL'USO DEL CRONOPROGRAMMA LAVORI
PANORAMICA
Questo strumento consente di gestire e monitorare l'avanzamento dei lavori di un progetto.
Permette di tracciare tempistiche, budget, responsabilità e stato di avanzamento di ogni attività.
COME USARE IL CRONOPROGRAMMA
1. INFORMAZIONI PROGETTO
• Compilare nome progetto, data inizio e data fine nelle celle in alto
• Queste date definiscono la durata complessiva del progetto
2. GESTIONE ATTIVITÀ
• ID: Identificativo gerarchico dell'attività (1, 1.1, 1.2, etc.)
• Fase/Attività: Descrizione del lavoro da svolgere
• Responsabile: Nome del responsabile dell'attività
• Date: Inserire data inizio e fine previste per ogni attività
• Durata: Calcolata automaticamente dalle date
3. MONITORAGGIO AVANZAMENTO
• % Completamento: Inserire manualmente la percentuale di avanzamento (0-100)
• Stato: Selezionare da menu a tendina (Non Iniziato, Pianificato, In Corso, etc.)
• Priorità: Selezionare il livello di priorità (Bassa, Media, Alta, Critica)
• Il colore della barra di completamento varia automaticamente:
- Arancione: 0-50% (in fase iniziale)
- Bianco: 50% (a metà)
- Verde: 50-100% (quasi completato)
4. GESTIONE BUDGET
• Budget: Inserire il budget pianificato per l'attività
• Costi Effettivi: Inserire i costi realmente sostenuti
• Scostamento: Calcolato automaticamente (positivo = spesa extra, negativo = risparmio)
• Il riepilogo in basso somma automaticamente tutti i valori
5. DIPENDENZE E NOTE
• Predecessore: Indicare l'ID dell'attività che deve essere completata prima
• Note: Spazio per annotazioni importanti, problematiche o osservazioni
• Settimana: Indicare l'intervallo di settimane di durata dell'attività
6. RIEPILOGO FINANZIARIO
La sezione in basso al cronoprogramma mostra:
• Budget Totale: Somma di tutti i budget pianificati
• Costi Effettivi: Somma dei costi realmente sostenuti
• Scostamento: Differenza tra costi effettivi e budget
• % Utilizzo Budget: Percentuale del budget già utilizzato
• Avanzamento Medio: Media delle percentuali di completamento
SUGGERIMENTI PER L'USO
✓ Aggiornare regolarmente le percentuali di completamento
✓ Monitorare gli scostamenti di budget per interventi tempestivi
✓ Rispettare le dipendenze tra attività per evitare ritardi
✓ Usare le note per documentare decisioni e problematiche
✓ Aggiornare lo stato delle attività man mano che procedono
✓ Le attività con priorità 'Critica' richiedono attenzione particolare
✓ Coordinare le attività parallele per ottimizzare i tempi
PERSONALIZZAZIONE
È possibile personalizzare il cronoprogramma:
• Aggiungere nuove righe per ulteriori attività
• Modificare le fasi per adattarle al proprio progetto
• Cambiare i responsabili secondo l'organizzazione
• Adattare budget e tempistiche alle proprie esigenze
LEGENDA STATI
• Non Iniziato: L'attività non è ancora partita
• Pianificato: L'attività è programmata ma non ancora avviata
• In Corso: L'attività è attualmente in esecuzione
• Completato: L'attività è stata conclusa
• In Ritardo: L'attività ha superato la data di fine prevista
• Bloccato: L'attività è ferma per impedimenti esterni
BEST PRACTICE
1. Pianificazione: Definire tutte le attività prima di iniziare
2. Monitoraggio: Aggiornare il cronoprogramma settimanalmente
3. Comunicazione: Condividere aggiornamenti con il team
4. Flessibilità: Essere pronti ad adattare il piano se necessario
5. Documentazione: Annotare decisioni importanti nelle note
6. Revisione: Analizzare periodicamente l'avanzamento generale