## Diagramma Gantt
GESTIONE PROGETTI - DIAGRAMMA GANTT
Data Generazione: 09/01/2026 |  | Nome Progetto: |  | Nuovo Progetto 2024 | Project Manager: |  | Nome Manager
ID | Attività | Responsabile | Data Inizio | Data Fine | Durata (gg) | Progresso % | Stato | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 | 29/03 | 30/03 | 31/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 05/04 | 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 14/04 | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 28/04 | 29/04 | 30/04 | 01/05 | 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05
1 | Fase di Pianificazione | Mario Rossi | 09/01/2026 | 23/01/2026 | 14 | 100 | Completato
1.1 | Analisi requisiti | Maria Bianchi | 09/01/2026 | 16/01/2026 | 7 | 100 | Completato
1.2 | Definizione obiettivi | Giovanni Verdi | 16/01/2026 | 23/01/2026 | 7 | 100 | Completato
2 | Fase di Design | Laura Neri | 23/01/2026 | 13/02/2026 | 21 | 75 | In Corso
2.1 | Progettazione architettura | Paolo Gialli | 23/01/2026 | 30/01/2026 | 7 | 100 | Completato
2.2 | Design interfaccia utente | Sara Blu | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 7 | 80 | In Corso
2.3 | Prototipazione | Marco Viola | 06/02/2026 | 13/02/2026 | 7 | 45 | In Corso
3 | Fase di Sviluppo | Luca Arancio | 13/02/2026 | 27/03/2026 | 42 | 30 | In Corso
3.1 | Sviluppo backend | Andrea Rosa | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 21 | 50 | In Corso
3.2 | Sviluppo frontend | Elena Grigio | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 21 | 40 | In Corso
3.3 | Integrazione sistemi | Roberto Marrone | 06/03/2026 | 20/03/2026 | 14 | 15 | In Corso
3.4 | Testing unitario | Chiara Verde | 13/03/2026 | 27/03/2026 | 14 | 10 | In Attesa
4 | Fase di Testing | Francesca Azzurro | 27/03/2026 | 17/04/2026 | 21 | 0 | In Attesa
4.1 | Testing funzionale | Davide Celeste | 27/03/2026 | 03/04/2026 | 7 | 0 | In Attesa
4.2 | Testing prestazioni | Silvia Indaco | 03/04/2026 | 10/04/2026 | 7 | 0 | In Attesa
4.3 | User acceptance testing | Matteo Turchese | 10/04/2026 | 17/04/2026 | 7 | 0 | In Attesa
5 | Fase di Deploy | Antonio Corallo | 17/04/2026 | 01/05/2026 | 14 | 0 | In Attesa
5.1 | Preparazione ambiente produzione | Valentina Perla | 17/04/2026 | 24/04/2026 | 7 | 0 | In Attesa
5.2 | Deployment e go-live | Stefano Ambra | 24/04/2026 | 01/05/2026 | 7 | 0 | In Attesa
6 | Fase di Chiusura | Giulia Rubino | 01/05/2026 | 08/05/2026 | 7 | 0 | In Attesa
RIEPILOGO PROGETTO |  | Attività Totali: | 20 | Completate: | 4 | Progresso Medio: | 37.2%

## Istruzioni
ISTRUZIONI PER L'USO DEL DIAGRAMMA GANTT
GUIDA RAPIDA
1 | INSERIMENTO ATTIVITÀ
• ID: Inserisci codice identificativo (es. 1, 1.1, 2, 2.1)
• Attività: Nome descrittivo dell'attività da svolgere
• Responsabile: Nome della persona o team responsabile
• Date: Inserisci data inizio e fine nel formato gg/mm/aaaa
• Durata: Verrà calcolata automaticamente in giorni
• Progresso: Inserisci valore da 0 a 100
• Stato: Scegli tra Completato, In Corso, In Attesa, Bloccato
2 | UTILIZZO DEL GANTT
• Le barre colorate mostrano la durata delle attività nel tempo
• Verde scuro: giorni completati secondo il progresso
• Azzurro chiaro: giorni rimanenti dell'attività
• Le attività principali (senza punti nell'ID) sono evidenziate
3 | CODICE COLORI STATO
• Verde: Completato al 100%
• Blu: Attività in corso di svolgimento
• Arancione: In attesa di inizio o approvazione
• Rosso: Attività bloccata (richiede intervento)
4 | BEST PRACTICES
• Aggiorna regolarmente il progresso delle attività
• Mantieni la gerarchia con codici ID progressivi
• Usa milestone (attività di durata 1 giorno) per eventi chiave
• Aggiungi dipendenze nei commenti delle celle
• Monitora il progresso medio nel riepilogo
5 | PERSONALIZZAZIONE
• Puoi aggiungere colonne extra (es. Budget, Note, Priorità)
• Modifica i colori secondo le tue preferenze aziendali
• Estendi il periodo visualizzato aggiungendo colonne date
• Crea fogli separati per progetti multipli

## Risorse
GESTIONE RISORSE E TEAM
Nome | Ruolo | Attività Assegnate | Carico Lavoro (%) | Disponibilità
Mario Rossi | Project Manager | 1 | 15 | Disponibile
Maria Bianchi | Business Analyst | 1 | 15 | Disponibile
Giovanni Verdi | Software Architect | 1 | 15 | Disponibile
Laura Neri | UI/UX Designer | 1 | 15 | Disponibile
Paolo Gialli | Senior Developer | 1 | 15 | Disponibile
Sara Blu | Frontend Developer | 1 | 15 | Disponibile
Marco Viola | Backend Developer | 1 | 15 | Disponibile
Luca Arancio | Integration Specialist | 1 | 15 | Disponibile
Andrea Rosa | QA Engineer | 1 | 15 | Disponibile
Elena Grigio | Test Engineer | 1 | 15 | Disponibile
Roberto Marrone | Performance Tester | 1 | 15 | Disponibile
Chiara Verde | QA Lead | 1 | 15 | Disponibile
Francesca Azzurro | DevOps Engineer | 1 | 15 | Disponibile
Davide Celeste | System Administrator | 1 | 15 | Disponibile
Silvia Indaco | Release Manager | 1 | 15 | Disponibile
Matteo Turchese | Project Manager | 1 | 15 | Disponibile
Antonio Corallo | Business Analyst | 1 | 15 | Disponibile
Valentina Perla | Software Architect | 1 | 15 | Disponibile
Stefano Ambra | UI/UX Designer | 1 | 15 | Disponibile
Giulia Rubino | Senior Developer | 1 | 15 | Disponibile