## Piano Manutenzione
PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Aggiornato al: 09/01/2026
ID | Area/Impianto | Descrizione Attività | Frequenza | Ultima Manutenzione | Prossima Scadenza | Responsabile | Priorità | Stato | Note
MAN-001 | Impianto Elettrico | Controllo quadro elettrico e interruttori | Mensile | 06/08/2025 | 05/09/2025 | Elettricista | Bassa | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-002 | Impianto Idraulico | Verifica tubazioni e rubinetteria | Mensile | 08/09/2025 | 08/10/2025 | Idraulico | Bassa | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-003 | Impianto Climatizzazione | Pulizia filtri e controllo gas | Annuale | 12/08/2025 | 12/08/2026 | Tecnico HVAC | Media | Completata
MAN-004 | Ascensore | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Annuale | 14/10/2025 | 14/10/2026 | Ditta Ascensori | Bassa | Programmata
MAN-005 | Caldaia | Controllo pressione e pulizia bruciatore | Trimestrale | 18/07/2025 | 16/10/2025 | Tecnico Caldaie | Bassa | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-006 | Infissi | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | Semestrale | 10/11/2025 | 09/05/2026 | Serramentista | Alta | Completata
MAN-007 | Tetto | Ispezione copertura e grondaie | Semestrale | 03/10/2025 | 01/04/2026 | Impermeabilizzatore | Bassa | Completata
MAN-008 | Facciate | Controllo intonaco e pittura | Annuale | 29/08/2025 | 29/08/2026 | Imbianchino | Bassa | Programmata
MAN-009 | Aree Comuni | Pulizia scale e androne | Annuale | 19/10/2025 | 19/10/2026 | Impresa Pulizie | Bassa | Completata
MAN-010 | Giardino | Potatura e irrigazione | Semestrale | 08/11/2025 | 07/05/2026 | Giardiniere | Alta | Programmata
MAN-011 | Impianto Elettrico | Controllo quadro elettrico e interruttori | Trimestrale | 07/09/2025 | 06/12/2025 | Elettricista | Bassa | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-012 | Impianto Idraulico | Verifica tubazioni e rubinetteria | Trimestrale | 01/08/2025 | 30/10/2025 | Idraulico | Bassa | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-013 | Impianto Climatizzazione | Pulizia filtri e controllo gas | Mensile | 05/11/2025 | 05/12/2025 | Tecnico HVAC | Bassa | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-014 | Ascensore | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Semestrale | 18/08/2025 | 14/02/2026 | Ditta Ascensori | Bassa | Programmata
MAN-015 | Caldaia | Controllo pressione e pulizia bruciatore | Annuale | 11/08/2025 | 11/08/2026 | Tecnico Caldaie | Alta | Programmata
MAN-016 | Infissi | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | Mensile | 24/11/2025 | 24/12/2025 | Serramentista | Media | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-017 | Tetto | Ispezione copertura e grondaie | Trimestrale | 16/07/2025 | 14/10/2025 | Impermeabilizzatore | Alta | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-018 | Facciate | Controllo intonaco e pittura | Mensile | 03/12/2025 | 02/01/2026 | Imbianchino | Alta | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-019 | Aree Comuni | Pulizia scale e androne | Trimestrale | 15/11/2025 | 13/02/2026 | Impresa Pulizie | Bassa | Programmata
MAN-020 | Giardino | Potatura e irrigazione | Mensile | 13/08/2025 | 12/09/2025 | Giardiniere | Media | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-021 | Impianto Elettrico | Controllo quadro elettrico e interruttori | Trimestrale | 03/09/2025 | 02/12/2025 | Elettricista | Alta | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-022 | Impianto Idraulico | Verifica tubazioni e rubinetteria | Trimestrale | 24/11/2025 | 22/02/2026 | Idraulico | Media | Completata
MAN-023 | Impianto Climatizzazione | Pulizia filtri e controllo gas | Annuale | 24/11/2025 | 24/11/2026 | Tecnico HVAC | Media | Completata
MAN-024 | Ascensore | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Trimestrale | 21/08/2025 | 19/11/2025 | Ditta Ascensori | Alta | In Ritardo | Da programmare urgentemente
MAN-025 | Caldaia | Controllo pressione e pulizia bruciatore | Annuale | 16/08/2025 | 16/08/2026 | Tecnico Caldaie | Media | Completata
MAN-026 | Infissi | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | Semestrale | 06/12/2025 | 04/06/2026 | Serramentista | Bassa | Completata
MAN-027 | Tetto | Ispezione copertura e grondaie | Annuale | 24/10/2025 | 24/10/2026 | Impermeabilizzatore | Media | Completata
MAN-028 | Facciate | Controllo intonaco e pittura | Trimestrale | 16/11/2025 | 14/02/2026 | Imbianchino | Media | Programmata
MAN-029 | Aree Comuni | Pulizia scale e androne | Annuale | 29/09/2025 | 29/09/2026 | Impresa Pulizie | Alta | Programmata
MAN-030 | Giardino | Potatura e irrigazione | Annuale | 14/11/2025 | 14/11/2026 | Giardiniere | Alta | Programmata

## Registro Interventi
REGISTRO INTERVENTI DI MANUTENZIONE
Storico completo degli interventi eseguiti
ID Intervento | Data | Rif. Piano | Area/Impianto | Descrizione Intervento | Fornitore/Tecnico | Costo (€) | Durata (ore) | Esito | Prossimo Intervento | Note
INT-0001 | 10/12/2025 | MAN-001 | Impianto Climatizzazione | Controllo pressione e pulizia bruciatore | ElettroService Srl | 788.76 | 4.6 | Positivo | 03/12/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0002 | 16/02/2025 | MAN-027 | Caldaia | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | Verde Giardini | 214.47 | 7.7 | Positivo | 27/04/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0003 | 02/08/2025 | MAN-021 | Giardino | Controllo intonaco e pittura | Verde Giardini | 552.3 | 6.2 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 28/06/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0004 | 16/07/2025 | MAN-028 | Caldaia | Controllo intonaco e pittura | Edil Pitture | 1330.96 | 5.1 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 20/01/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0005 | 17/04/2025 | MAN-003 | Impianto Idraulico | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Idraulica Moderna | 140.44 | 5.5 | Positivo | 07/10/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0006 | 20/04/2025 | MAN-023 | Impianto Idraulico | Verifica tubazioni e rubinetteria | Coperture Italiane | 976.58 | 5.2 | Positivo | 04/12/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0007 | 30/05/2025 | MAN-010 | Impianto Climatizzazione | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Termoidraulica Express | 231.23 | 6.6 | Positivo | 25/05/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0008 | 20/12/2025 | MAN-023 | Tetto | Verifica tubazioni e rubinetteria | Clean Service | 467.12 | 5.1 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 15/09/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0009 | 05/08/2025 | MAN-026 | Facciate | Controllo intonaco e pittura | Serramenti Plus | 820.36 | 3.2 | Positivo | 22/06/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0010 | 18/10/2025 | MAN-009 | Giardino | Potatura e irrigazione | Edil Pitture | 785.9 | 0.9 | Positivo | 18/02/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0011 | 12/11/2025 | MAN-025 | Aree Comuni | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | ElettroService Srl | 1196.65 | 3.5 | Positivo | 08/06/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0012 | 31/10/2025 | MAN-028 | Facciate | Controllo pressione e pulizia bruciatore | Ascensori Sicuri Spa | 752.55 | 2.5 | Positivo | 02/12/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0013 | 29/05/2025 | MAN-028 | Ascensore | Controllo quadro elettrico e interruttori | Serramenti Plus | 852.96 | 7.9 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 03/07/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0014 | 22/09/2025 | MAN-028 | Tetto | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | ClimaComfort | 865.67 | 2.9 | Positivo | 17/11/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0015 | 25/12/2025 | MAN-019 | Impianto Climatizzazione | Verifica tubazioni e rubinetteria | Verde Giardini | 852.58 | 2.9 | Positivo | 29/04/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0016 | 07/01/2026 | MAN-003 | Tetto | Potatura e irrigazione | Termoidraulica Express | 1264.92 | 0.6 | Positivo | 02/09/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0017 | 08/04/2025 | MAN-008 | Impianto Climatizzazione | Potatura e irrigazione | Clean Service | 646 | 5 | Positivo | 16/01/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0018 | 13/08/2025 | MAN-001 | Impianto Elettrico | Controllo quadro elettrico e interruttori | Ascensori Sicuri Spa | 611.02 | 7.8 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 07/10/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0019 | 20/02/2025 | MAN-008 | Caldaia | Pulizia filtri e controllo gas | ClimaComfort | 1409.13 | 1.1 | Positivo | 10/11/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0020 | 05/01/2026 | MAN-027 | Impianto Idraulico | Pulizia scale e androne | Ascensori Sicuri Spa | 713.26 | 3.3 | Positivo | 20/07/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0021 | 20/03/2025 | MAN-026 | Ascensore | Controllo intonaco e pittura | Serramenti Plus | 879.97 | 7.5 | Positivo | 09/11/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0022 | 17/05/2025 | MAN-021 | Ascensore | Controllo intonaco e pittura | Edil Pitture | 570.76 | 6.5 | Positivo | 28/11/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0023 | 16/05/2025 | MAN-021 | Tetto | Pulizia scale e androne | Coperture Italiane | 1497.89 | 5.6 | Positivo | 24/08/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0024 | 29/06/2025 | MAN-015 | Impianto Climatizzazione | Controllo intonaco e pittura | Clean Service | 284.5 | 6.4 | Positivo | 28/10/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0025 | 07/09/2025 | MAN-007 | Facciate | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Coperture Italiane | 521.02 | 2.1 | Positivo | 07/12/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0026 | 31/07/2025 | MAN-011 | Infissi | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | Clean Service | 152.98 | 5.2 | Da Riprogrammare | 01/02/2026 | Richiede follow-up
INT-0027 | 31/12/2025 | MAN-012 | Caldaia | Controllo intonaco e pittura | Coperture Italiane | 728.48 | 0.7 | Positivo | 10/06/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0028 | 19/01/2025 | MAN-018 | Tetto | Verifica tubazioni e rubinetteria | Edil Pitture | 51.25 | 0.8 | Positivo | 24/07/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0029 | 17/09/2025 | MAN-009 | Impianto Climatizzazione | Controllo intonaco e pittura | Clean Service | 925.93 | 7.3 | Positivo | 12/05/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0030 | 05/10/2025 | MAN-029 | Giardino | Pulizia scale e androne | ElettroService Srl | 446.79 | 6.9 | Positivo | 26/08/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0031 | 31/05/2025 | MAN-008 | Ascensore | Pulizia scale e androne | Clean Service | 725.56 | 2.7 | Positivo | 05/10/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0032 | 10/06/2025 | MAN-008 | Facciate | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | Clean Service | 1201.85 | 6.9 | Positivo | 30/05/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0033 | 25/05/2025 | MAN-015 | Aree Comuni | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Ascensori Sicuri Spa | 91.62 | 4.8 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 12/10/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0034 | 04/04/2025 | MAN-029 | Impianto Idraulico | Pulizia scale e androne | Clean Service | 116.07 | 1.3 | Positivo | 03/04/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0035 | 25/03/2025 | MAN-024 | Impianto Climatizzazione | Pulizia filtri e controllo gas | Edil Pitture | 605.09 | 3 | Da Riprogrammare | 03/12/2025 | Richiede follow-up
INT-0036 | 12/02/2025 | MAN-006 | Giardino | Pulizia filtri e controllo gas | Termoidraulica Express | 1493.03 | 5 | Da Riprogrammare | 02/10/2025 | Richiede follow-up
INT-0037 | 18/11/2025 | MAN-013 | Facciate | Pulizia scale e androne | ElettroService Srl | 82.9 | 3.5 | Positivo | 08/04/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0038 | 05/07/2025 | MAN-025 | Caldaia | Pulizia scale e androne | Ascensori Sicuri Spa | 482.37 | 1.9 | Positivo | 02/03/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0039 | 09/08/2025 | MAN-001 | Aree Comuni | Potatura e irrigazione | Serramenti Plus | 278.46 | 5.1 | Positivo | 11/03/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0040 | 05/01/2026 | MAN-023 | Caldaia | Pulizia scale e androne | ElettroService Srl | 917.33 | 7.4 | Positivo | 01/10/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0041 | 30/03/2025 | MAN-022 | Infissi | Pulizia scale e androne | Ascensori Sicuri Spa | 694.35 | 4.4 | Positivo | 28/12/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0042 | 13/02/2025 | MAN-009 | Impianto Climatizzazione | Controllo quadro elettrico e interruttori | ElettroService Srl | 1365.62 | 1.7 | Positivo | 05/12/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0043 | 04/04/2025 | MAN-005 | Facciate | Ispezione copertura e grondaie | Coperture Italiane | 129.68 | 7.9 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 23/07/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0044 | 01/01/2026 | MAN-013 | Ascensore | Controllo pressione e pulizia bruciatore | ClimaComfort | 834.64 | 3.4 | Positivo | 15/08/2026 | Intervento completato regolarmente
INT-0045 | 18/08/2025 | MAN-006 | Ascensore | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | Edil Pitture | 131.99 | 1.9 | Positivo | 02/11/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0046 | 16/05/2025 | MAN-002 | Tetto | Controllo quadro elettrico e interruttori | Termoidraulica Express | 98.16 | 1.2 | Positivo - Richiede Monitoraggio | 13/07/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0047 | 28/03/2025 | MAN-004 | Giardino | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | Termoidraulica Express | 1488.97 | 7.5 | Positivo | 30/10/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0048 | 17/02/2025 | MAN-003 | Caldaia | Verifica tubazioni e rubinetteria | ClimaComfort | 470.71 | 2.1 | Positivo | 06/04/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0049 | 03/06/2025 | MAN-019 | Aree Comuni | Pulizia scale e androne | Edil Pitture | 659.89 | 1 | Positivo | 08/08/2025 | Intervento completato regolarmente
INT-0050 | 27/03/2025 | MAN-003 | Tetto | Controllo pressione e pulizia bruciatore | Verde Giardini | 1232.57 | 1.1 | Positivo | 24/01/2026 | Intervento completato regolarmente
TOTALE COSTI:

## Analisi Costi
ANALISI COSTI MANUTENZIONE
RIEPILOGO COSTI PER AREA
Area/Impianto | Numero Interventi | Costo Totale (€)
Impianto Elettrico | 7 | 760.4
Impianto Idraulico | 4 | 2276.99
Impianto Climatizzazione | 3 | 4171.15
Ascensore | 3 | 1877.55
Caldaia | 4 | 2078.23
Infissi | 4 | 3824.92
Tetto | 8 | 681.57
Facciate | 6 | 2007.05
Aree Comuni | 7 | 3685.65
Giardino | 4 | 3456.97
TOTALE GENERALE:
ANDAMENTO MENSILE COSTI
Mese | Costi Manutenzione (€) | N° Interventi
Gennaio | 2841.26 | 12
Febbraio | 1330.3 | 3
Marzo | 942.84 | 11
Aprile | 2158.33 | 5
Maggio | 1624.62 | 3
Giugno | 2597.03 | 9
Luglio | 2133.96 | 5
Agosto | 1241.15 | 12
Settembre | 2228.56 | 6
Ottobre | 841.73 | 8
Novembre | 1761.32 | 4
Dicembre | 1647.65 | 12

## Calendario Scadenze
CALENDARIO SCADENZE MANUTENZIONE
SCADENZE URGENTI (Prossimi 30 giorni)
ID | Area/Impianto | Attività | Data Scadenza | Giorni Rimanenti | Priorità | Responsabile
MAN-006 | Ascensore | Controllo pressione e pulizia bruciatore | 04/01/2026 | -5 | Alta | Impresa Pulizie
MAN-007 | Impianto Idraulico | Pulizia scale e androne | 07/01/2026 | -2 | Alta | Imbianchino
MAN-001 | Aree Comuni | Manutenzione ordinaria e verifica sicurezza | 10/01/2026 | 1 | Alta | Serramentista
MAN-016 | Impianto Idraulico | Controllo intonaco e pittura | 14/01/2026 | 5 | Alta | Impresa Pulizie
MAN-003 | Giardino | Pulizia filtri e controllo gas | 17/01/2026 | 8 | Media | Ditta Ascensori
MAN-013 | Ascensore | Verifica tubazioni e rubinetteria | 17/01/2026 | 8 | Media | Tecnico HVAC
MAN-027 | Impianto Climatizzazione | Verifica tubazioni e rubinetteria | 17/01/2026 | 8 | Media | Giardiniere
MAN-020 | Facciate | Pulizia filtri e controllo gas | 18/01/2026 | 9 | Media | Giardiniere
MAN-013 | Infissi | Verifica tubazioni e rubinetteria | 23/01/2026 | 14 | Media | Tecnico Caldaie
MAN-002 | Infissi | Verifica tubazioni e rubinetteria | 28/01/2026 | 19 | Media | Impermeabilizzatore
MAN-012 | Facciate | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | 29/01/2026 | 20 | Media | Serramentista
MAN-018 | Impianto Elettrico | Potatura e irrigazione | 04/02/2026 | 26 | Media | Ditta Ascensori
MAN-008 | Caldaia | Verifica tubazioni e rubinetteria | 07/02/2026 | 29 | Media | Tecnico Caldaie
MAN-028 | Impianto Idraulico | Controllo intonaco e pittura | 07/02/2026 | 29 | Media | Idraulico
MAN-018 | Ascensore | Controllo intonaco e pittura | 08/02/2026 | 30 | Media | Idraulico
PANORAMICA COMPLETA SCADENZE
ID | Area/Impianto | Attività | Data Scadenza | Giorni Rimanenti | Priorità | Responsabile
MAN-001 | Aree Comuni | Verifica tubazioni e rubinetteria | 04/07/2026 | 176 | Bassa | Impresa Pulizie
MAN-002 | Facciate | Ispezione copertura e grondaie | 18/04/2026 | 99 | Media | Impermeabilizzatore
MAN-003 | Giardino | Pulizia filtri e controllo gas | 13/01/2026 | 4 | Media | Tecnico Caldaie
MAN-004 | Facciate | Controllo intonaco e pittura | 30/03/2026 | 80 | Bassa | Serramentista
MAN-005 | Infissi | Ispezione copertura e grondaie | 08/01/2026 | -1 | Alta | Ditta Ascensori
MAN-006 | Infissi | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | 07/04/2026 | 88 | Bassa | Imbianchino
MAN-007 | Impianto Idraulico | Controllo pressione e pulizia bruciatore | 05/06/2026 | 147 | Media | Ditta Ascensori
MAN-008 | Ascensore | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | 14/04/2026 | 95 | Bassa | Idraulico
MAN-009 | Impianto Elettrico | Controllo intonaco e pittura | 03/03/2026 | 53 | Media | Tecnico Caldaie
MAN-010 | Impianto Elettrico | Controllo intonaco e pittura | 14/04/2026 | 95 | Media | Idraulico
MAN-011 | Impianto Idraulico | Pulizia filtri e controllo gas | 17/03/2026 | 67 | Media | Impresa Pulizie
MAN-012 | Infissi | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | 20/03/2026 | 70 | Bassa | Impresa Pulizie
MAN-013 | Giardino | Potatura e irrigazione | 06/06/2026 | 148 | Media | Idraulico
MAN-014 | Ascensore | Controllo intonaco e pittura | 14/03/2026 | 64 | Bassa | Impermeabilizzatore
MAN-015 | Impianto Elettrico | Controllo quadro elettrico e interruttori | 27/06/2026 | 169 | Bassa | Tecnico HVAC
MAN-016 | Facciate | Pulizia filtri e controllo gas | 11/05/2026 | 122 | Bassa | Tecnico Caldaie
MAN-017 | Impianto Idraulico | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | 22/02/2026 | 44 | Bassa | Giardiniere
MAN-018 | Giardino | Pulizia filtri e controllo gas | 05/05/2026 | 116 | Media | Tecnico HVAC
MAN-019 | Giardino | Potatura e irrigazione | 17/01/2026 | 8 | Alta | Tecnico Caldaie
MAN-020 | Infissi | Controllo pressione e pulizia bruciatore | 04/04/2026 | 85 | Media | Idraulico
MAN-021 | Caldaia | Lubrificazione cerniere e controllo guarnizioni | 31/12/2025 | -9 | Alta | Ditta Ascensori
MAN-022 | Tetto | Pulizia scale e androne | 22/06/2026 | 164 | Bassa | Giardiniere
MAN-023 | Infissi | Verifica tubazioni e rubinetteria | 23/03/2026 | 73 | Media | Ditta Ascensori
MAN-024 | Aree Comuni | Pulizia scale e androne | 24/03/2026 | 74 | Bassa | Impresa Pulizie
MAN-025 | Impianto Idraulico | Controllo intonaco e pittura | 08/02/2026 | 30 | Bassa | Impresa Pulizie
MAN-026 | Ascensore | Controllo intonaco e pittura | 25/05/2026 | 136 | Media | Impresa Pulizie
MAN-027 | Impianto Idraulico | Controllo intonaco e pittura | 25/04/2026 | 106 | Bassa | Tecnico Caldaie
MAN-028 | Giardino | Potatura e irrigazione | 12/04/2026 | 93 | Media | Idraulico
MAN-029 | Impianto Elettrico | Pulizia scale e androne | 08/06/2026 | 150 | Media | Elettricista
MAN-030 | Impianto Elettrico | Potatura e irrigazione | 25/01/2026 | 16 | Media | Ditta Ascensori

## Istruzioni
ISTRUZIONI PER L'USO
Modello Excel per la Gestione della Manutenzione Ordinaria
PANORAMICA DEL MODELLO
Questo modello Excel professionale è stato progettato per gestire in modo completo ed efficiente
la manutenzione ordinaria di edifici, impianti e strutture. Include strumenti avanzati per:
✓ Pianificazione delle attività di manutenzione
✓ Registrazione dettagliata degli interventi eseguiti
✓ Analisi dei costi e trend di spesa
✓ Monitoraggio delle scadenze e priorità
✓ Gestione fornitori e responsabili
STRUTTURA DEI FOGLI DI LAVORO
1. PIANO MANUTENZIONE
Foglio principale per pianificare tutte le attività di manutenzione ordinaria.
Campi inclusi: ID attività, area/impianto, descrizione, frequenza, date, responsabili,
priorità e stato di avanzamento.
2. REGISTRO INTERVENTI
Storico completo di tutti gli interventi di manutenzione eseguiti.
Include: date, dettagli tecnici, fornitori, costi, durata e esiti degli interventi.
Calcolo automatico dei costi totali.
3. ANALISI COSTI
Dashboard analitica con riepilogo costi per area e andamento mensile.
Include grafici interattivi per visualizzare la distribuzione delle spese
e identificare le aree con maggiori costi di manutenzione.
4. CALENDARIO SCADENZE
Monitoraggio delle prossime scadenze con evidenziazione automatica delle urgenze.
Sezione dedicata alle scadenze entro 30 giorni con codifica a colori per priorità.
COME UTILIZZARE IL MODELLO
PASSO 1: Configurazione Iniziale
• Aprire il foglio "Piano Manutenzione"
• Inserire tutte le attività di manutenzione ordinaria previste
• Specificare per ogni attività: area, descrizione, frequenza e responsabile
• Impostare le priorità (Alta/Media/Bassa) in base all'importanza
PASSO 2: Registrazione Interventi
• Dopo ogni intervento, registrare i dettagli nel foglio "Registro Interventi"
• Compilare tutti i campi richiesti: data, descrizione, fornitore, costi
• Il totale dei costi verrà calcolato automaticamente
• Aggiornare la data dell'ultima manutenzione nel Piano Manutenzione
PASSO 3: Monitoraggio Costi
• Consultare regolarmente il foglio "Analisi Costi"
• I grafici si aggiornano automaticamente con i nuovi dati
• Identificare le aree con costi anomali per ottimizzare la spesa
• Utilizzare l'andamento mensile per previsioni di budget
PASSO 4: Gestione Scadenze
• Verificare settimanalmente il "Calendario Scadenze"
• Prestare particolare attenzione alla sezione scadenze urgenti (30 giorni)
• Programmare gli interventi in base alle priorità evidenziate
• Aggiornare lo stato dopo ogni intervento completato
FUNZIONALITÀ AVANZATE
Menu a Tendina
I campi Frequenza, Priorità e Stato includono menu a tendina per garantire
coerenza nei dati e facilitare l'inserimento.
Formattazione Condizionale
• Priorità Alta: evidenziata in rosso
• Priorità Media: evidenziata in arancione
• Priorità Bassa: evidenziata in verde
• Stato "In Ritardo": evidenziato in rosso per azione immediata
• Scadenze negative: interventi scaduti da completare urgentemente
Grafici Interattivi
• Grafico a torta per distribuzione costi per area
• Grafico lineare per andamento mensile delle spese
• I grafici si aggiornano automaticamente con i nuovi dati
CONSIGLI PER UN USO OTTIMALE
1. Aggiornamento Regolare
Aggiornare il modello almeno settimanalmente per mantenere dati accurati
e scadenze allineate.
2. Backup Periodici
Creare backup mensili del file per preservare lo storico e prevenire
perdite di dati.
3. Revisione Trimestrale
Ogni tre mesi, rivedere il piano di manutenzione per ottimizzare frequenze
e identificare possibili miglioramenti.
4. Analisi Annuale
A fine anno, analizzare i costi totali per pianificare il budget dell'anno
successivo e identificare trend di lungo periodo.
5. Personalizzazione
Adattare le categorie di aree/impianti e le frequenze alle esigenze specifiche
della propria struttura.
INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE (KPI)
• Costo medio per intervento
• Numero interventi programmati vs completati
• Percentuale scadenze rispettate
• Distribuzione costi per area (per identificare aree critiche)
• Tempo medio di esecuzione interventi
• Trend mensile delle spese
RISOLUZIONE PROBLEMI COMUNI
Problema: I grafici non si aggiornano
Soluzione: Fare clic con il tasto destro sul grafico e selezionare "Aggiorna dati"
Problema: Le formule mostrano errori
Soluzione: Verificare che non siano state eliminate righe con formule di riferimento
Problema: I menu a tendina non funzionano
Soluzione: Assicurarsi di inserire dati nelle celle corrette specificate
SUPPORTO E PERSONALIZZAZIONE
Questo modello è completamente personalizzabile. È possibile:
• Aggiungere nuove colonne per informazioni specifiche
• Modificare le categorie e i menu a tendina
• Creare nuovi grafici e dashboard personalizzate
• Integrare formule avanzate per analisi specifiche
Per assistenza o personalizzazioni avanzate, consultare la documentazione di Excel
o rivolgersi a un esperto di fogli di calcolo.
NOTA SULLA PRIVACY E SICUREZZA
Questo file può contenere dati sensibili relativi a costi e fornitori.
Si raccomanda di:
• Proteggere il file con password se condiviso in rete
• Limitare l'accesso solo al personale autorizzato
• Archiviare i backup in location sicure
• Rispettare le normative sulla privacy vigenti
Versione 1.0 - Modello Professionale Gestione Manutenzione Ordinaria
© 2024 - Tutti i diritti riservati