## Dashboard
GESTIONE SPESE RISTRUTTURAZIONE CASA
Ultimo aggiornamento: 09/03/2026
Budget Totale Preventivo |  |  |  | Totale Pagamenti Effettuati
Spese Effettive
Differenza |  |  |  | Da Pagare
% Completamento
RIEPILOGO PER CATEGORIA
Categoria | Preventivo | Effettivo | Differenza | % sul Totale
Materiali Edili
Manodopera
Impianto Elettrico
Impianto Idraulico
Pavimenti e Rivestimenti
Infissi e Serramenti
Pittura e Tinteggiatura
Sanitari e Rubinetteria
Cucina
Riscaldamento e Climatizzazione

## Spese Dettagliate
Data | Categoria | Fornitore | Descrizione | Importo Preventivo | Importo Effettivo | Differenza | Stato Pagamento | Data Pagamento | Note
2024-01-15 | Materiali Edili | Leroy Merlin | Cemento, sabbia, mattoni | 3500 | 3200 |  | Pagato | 2024-01-20
2024-01-20 | Manodopera | Impresa Edile Rossi | Demolizione vecchi muri | 5000 | 5500 |  | Pagato | 2024-02-05 | Costo aggiuntivo per difficoltà
2024-02-01 | Impianto Elettrico | Elettricista Mario | Rifacimento completo impianto | 4500 | 4200 |  | Pagato | 2024-02-28
2024-02-10 | Impianto Idraulico | Idraulico Giuseppe | Nuovi tubi e scarichi | 3800 | 4000 |  | Pagato | 2024-03-10
2024-02-25 | Pavimenti e Rivestimenti | Edil Ceramiche | Piastrelle bagno e cucina | 6500 | 0 |  | Da pagare |  | Ordine effettuato
2024-03-05 | Infissi e Serramenti | Falegnameria Artigiana | Finestre PVC doppio vetro | 8500 | 0 |  | Da pagare |  | In attesa consegna
2024-03-15 | Pittura e Tinteggiatura | Altro | Imbiancatura completa | 2500 | 0 |  | Da pagare
2024-03-20 | Sanitari e Rubinetteria | Leroy Merlin | Wc, lavabo, doccia | 2800 | 0 |  | Da pagare
2024-04-01 | Cucina | Altro | Cucina componibile completa | 7500 | 0 |  | Da pagare
2024-04-10 | Riscaldamento e Climatizzazione | Altro | Caldaia a condensazione | 4200 | 0 |  | Da pagare

## Categorie
Categoria
Materiali Edili
Manodopera
Impianto Elettrico
Impianto Idraulico
Pavimenti e Rivestimenti
Infissi e Serramenti
Pittura e Tinteggiatura
Sanitari e Rubinetteria
Cucina
Riscaldamento e Climatizzazione
Arredamento
Progettazione
Permessi e Pratiche
Smaltimento e Trasporto
Altro

## Fornitori
Fornitore
Leroy Merlin
Brico
OBI
Edil Ceramiche
Impresa Edile Rossi
Elettricista Mario
Idraulico Giuseppe
Falegnameria Artigiana
Ferramenta del Corso
Altro

## Istruzioni
GUIDA ALL'USO DEL MODELLO
BENVENUTO NEL MODELLO DI GESTIONE SPESE RISTRUTTURAZIONE
Questo strumento ti permette di monitorare e controllare tutte le spese della tua ristrutturazione.
1. | FOGLIO DASHBOARD
• Visualizza il riepilogo generale del budget e delle spese
• Monitora l'avanzamento della spesa rispetto al preventivo
• Consulta i grafici per una visione immediata della distribuzione dei costi
• Controlla i totali da pagare e già pagati
2. | FOGLIO SPESE DETTAGLIATE
• Inserisci ogni spesa con data, categoria e fornitore
• Registra sia l'importo preventivato che quello effettivo
• La differenza viene calcolata automaticamente (verde=risparmio, rosso=extra costo)
• Aggiorna lo stato pagamento e la data quando effettui il pagamento
• Usa le note per informazioni aggiuntive importanti
3. | FOGLI CATEGORIE E FORNITORI
• Questi fogli contengono gli elenchi per le tendine di selezione
• Puoi personalizzarli aggiungendo o modificando voci
• Le nuove categorie/fornitori appariranno automaticamente nelle tendine
4. | CONSIGLI PRATICI
✓ Aggiorna le spese appena sostenute per avere dati sempre aggiornati
✓ Conserva sempre le fatture e ricevute come documentazione
✓ Rivedi periodicamente il budget per evitare sorprese
✓ Usa le note per dettagli importanti (num. fattura, accordi speciali)
✓ Pianifica un margine del 10-15% per imprevisti
5. | FORMULE AUTOMATICHE
• Il modello calcola automaticamente totali, differenze e percentuali
• I grafici si aggiornano in tempo reale con i tuoi dati
• Non modificare le formule se non sei sicuro
Per assistenza o domande, consulta la documentazione allegata.